## Hoja1
TAREA | ESTADO | RESPONSABLE | FECHAS | ESFUERZO
Diseñar la Home Page | HECHO | Roberth | 2021-10-02 | 20
Diseño de venta visualización de resultados | HECHO | Michaelle | 2021-10-03 | 15
Diseñar ventanas de registro y autenticación | HECHO | Michaelle | 2021-10-04 | 15
Diseñar la página contenedora de los test auditivos y visuales | EN CURSO | Luis | 2021-10-05 | 20
Implementar secciones de información | PENDIENTE | Luis | 2021-10-06 | 5
Algoritmo de las pruebas visuales y auditivas | PENDIENTE | Roberth | 2021-10-07 | 20
Visualización del perfil de usuario | PENDIENTE | Miguel | 2021-10-08 | 5
Inicio de sesión | PENDIENTE | Miguel | 2021-10-09 | 10
Registro, actualización y eliminación de secciones de información | PENDIENTE | Roberth | 2021-10-10 | 5
Visualizar la bandeja de entrada sobre los formularios | PENDIENTE | Sebastián | 2021-10-11 | 5
Registro, actualización y eliminación de cuenta | PENDIENTE | Miguel | 2021-10-12 | 10
Visualización de los últimos resultados | PENDIENTE | Sebastián | 2021-10-13 | 5
Visualización de sección navbar para navegar entre los módulos del Sistema Web | PENDIENTE | Miguel | 2021-10-14 | 5
Visualización de la ventana de Test y selección de módulos | PENDIENTE | Roberth | 2021-10-15 | 15
Visualización de los resultados junto a una recomendación tras terminar un test | PENDIENTE | Sebastián | 2021-10-16 | 10
Realizar formulario de quejas, novedades y sugerencias | PENDIENTE | Miguel | 2021-10-17 | 5